## Sheet1
No | Task | Tanggal Mulai | Target Selesai | Tanggal Selesai | Nama developer | Status | Ket Status
1. | Analis Dataset | 22-10-2021 | 23-10-2021 | 23-10-2021 | Tiara Intana Sari | Done | On Going
2. | Preprocessing Dataset Part 1 | 23-10-2021 | 23-10-2021 | 23-10-2021 | Ulfah Nur Oktaviana | Done | Waiting
3. | Modelling menggunakan Algoritma CNN Part 1 | 25-10-2021 | 25-10-2021 | 25-10-2021 | Tiara Intana Sari | Done | Done
4. | Evaluasi Model CNN 1 | 25-10-2021 | 25-10-2021 | 25-10-2021 | Tiara Intana Sari | Done
5. | Modelling menggunakan Algoritma CNN Part 2 | 25-10-2021 | 25-10-2021 | 23-10-2021 | Ulfah Nur Oktaviana | Done
6. | Evaluasi Model CNN 2 | 25-10-2021 | 25-10-2021 | 23-10-2021 | Ulfah Nur Oktaviana | Done
7. | Preprocessing Dataset Part 2 (Balancing Class) | 07-11-2021 | 07-11-2021 | 07-11-2021 | Tiara Intana Sari | Done
8. | Modelling CNN dengan Oversampling Data | 08-11-2021 | 09-11-2021 | 09-11-2021 | Tiara Intana Sari | Done
9. | Modelling VGG16 dengan Oversampling Data | 08-11-2021 | 09-11-2021 | 09-11-2021 | Ulfah Nur Oktaviana | Done
10. | Preprocessing Dataset Part 3 | 04-12-2021 | 07-11-2021 | 07-11-2021 | Tiara Intana Sari | Done
11. | Modelling CNN dengan Hparams Tuning | 04-12-2021 | 07-11-2021 | 07-11-2021 | Tiara Intana Sari | Done
12. | Modelling using VGG19 | 04-12-2021 | 07-11-2021 | 07-11-2021 | Ulfah Nur Oktaviana | Done
13. | Model Resnet50 | 18-12-2021 | 19-12-2021 | 19-12-2021 | Tiara Intana Sari | Done
14. | Model VGG19 dengan Imporvisasi FC Layer | 16-12-2021 | 18-12-2021 | 18-12-2021 | Ulfah Nur Oktaviana | Done
15. | Development Front-End Web |  |  |  | Colaborasi
16. | Configurasi Flask |  |  |  | Colaborasi
17. | Development Back-End Web |  |  |  | Colaborasi
18. | Deployment |  |  |  | Colaborasi
19.
20.
21.
22.
23.