## Sheet1
No | Task | Tanggal Mulai | Target Selesai | Tanggal Selesai | Nama developer | Status | Ket Status
1. | Analis Dataset | 14 Oktober | 15 Oktober |  | Tiara Intana Sari |  | Dikerjakan
2. | Preprocessing Dataset | 15 Oktober | 18 Oktober |  | Ulfah Nur Oktaviana |  | Selesai
3. | Modelling menggunakan Algoritma ANN | 20 Oktober | 22 Oktober |  | Tiara Intana Sari |  | Testing
4. | Evaluasi Model ANN | 24 Oktober | 28 Oktober |  | Tiara Intana Sari |  | Error
5. | Modelling menggunakan Algoritma CNN | 29 Oktober | 2 November |  | Tiara Intana Sari |  | Selesai dan Benar
6. | Evaluasi Model CNN | 4 November | 6 November |  | Tiara Intana Sari
7. | Modelling menggunakan Algoritma Transfer Learning Resnet50 | 8 November | 10 November |  | Ulfah Nur Oktaviana
8. | Evaluasi Model Resnet50 | 11 November | 12 November |  | Ulfah Nur Oktaviana
9. | Modelling menggunakan Algoritma Transfer Learning DenseNet169 | 13 November | 15 November |  | Ulfah Nur Oktaviana
10. | Evaluasi Model DenseNet169 | 16 November | 17 November |  | Ulfah Nur Oktaviana
11. | Modelling menggunakan Algoritma Transfer Learning InceptionV3 | 19 November | 21 November |  | Ulfah Nur Oktaviana
12. | Evaluasi Model InceptionV3 | 23 November | 24 November |  | Ulfah Nur Oktaviana
13. | Development Front-End Web | 26 November | 29 November |  | Tiara Intana Sari
14. | Configurasi Flask | 1 Desember | 5 Desember |  | Colaborasi
15. | Development Back-End Web | 7 Desember | 11 Desember |  | Colaborasi
16. | Deployment | 12 Desember | 15 Desember |  | Colaborasi