## Sheet1
No | Task | Tanggal Mulai | Target Selesai | Tanggal Selesai | Nama developer | Status | Ket Status
1. | Analis Dataset | 22-10-2021 | 23-10-2021 | 23-10-2021 | Tiara Intana Sari | Done | On Going
2. | Preprocessing Dataset Part 1 | 23-10-2021 | 23-10-2021 | 23-10-2021 | Ulfah Nur Oktaviana | Done | Waiting
3. | Modelling menggunakan Algoritma CNN Part 1 | 25-10-2021 | 25-10-2021 | 25-10-2021 | Tiara Intana Sari | Done | Done
4. | Evaluasi Model CNN 1 | 25-10-2021 | 25-10-2021 | 25-10-2021 | Tiara Intana Sari | Done
5. | Modelling menggunakan Algoritma CNN Part 2 | 25-10-2021 | 25-10-2021 | 23-10-2021 | Ulfah Nur Oktaviana | Done
6. | Evaluasi Model CNN 2 | 25-10-2021 | 25-10-2021 | 23-10-2021 | Ulfah Nur Oktaviana | Done
7. | Preprocessing Dataset Part 2 |  |  |  | Tiara Intana Sari
8. | Modelling CNN 3 dan evaluasi |  |  |  | Tiara Intana Sari
9. | Modelling CNN 4 dan evaluasi |  |  |  | Ulfah Nur Oktaviana
10. | Preprocessing Dataset Part 3 |  |  |  | Tiara Intana Sari
11. | Modelling CNN 5 HP 1 |  |  |  | Tiara Intana Sari
12. | Modelling CNN 6 HP 2 |  |  |  | Tiara Intana Sari
13. | Modelling CNN 7 HP 3 |  |  |  | Ulfah Nur Oktaviana
14. | Modelling CNN 8 HP 4 |  |  |  | Ulfah Nur Oktaviana
15. | Preprocessing 4 (oversampling/undersampling) |  |  |  | Ulfah Nur Oktaviana
16. | Model Resnet50 |  |  |  | Tiara Intana Sari
17. | Evaluasi Model Resnet50 |  |  |  | Tiara Intana Sari
18. | Modelling menggunakan Algoritma Transfer Learning DenseNet169 |  |  |  | Ulfah Nur Oktaviana
19. | Evaluasi Model DenseNet169 |  |  |  | Ulfah Nur Oktaviana
20. | Development Front-End Web |  |  |  | Colaborasi
21. | Configurasi Flask |  |  |  | Colaborasi
22. | Development Back-End Web |  |  |  | Colaborasi
23. | Deployment |  |  |  | Colaborasi